## ISMS Plan
แผนการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (ISMS Implementation Plan)
โครงการครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (สวส.)
สัญญาเลขที่ สวส.(งรด.)ค.8/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ลำดับ | กิจกรรมการดำเนินงาน | วันที่เข้าดำเนินการ | สถานะการดำเนินงาน | พ.ค. |  |  |  |  | มิ.ย. |  |  |  |  | ก.ค. |  |  |  |  | ส.ค. |  |  |  |  | ก.ย. |  |  |  |  | ต.ค.
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. ขั้นตอนการวางแผนดำเนินงาน (Plan)
1.1 | จัดทำแผนการดำเนินงาน | 242302 | Complete | bar: พ.ค. 5
1.2 | จัดทำ GAP Analysis พร้อมทั้งรายงาน (Gap Analysis Report) | 242316 | Complete | bar: มิ.ย. 1
1.3 | แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง | 242316 | Complete | bar: มิ.ย. 2
1.4 | จัดทำ/ปรับปรุงเอกสารแสดงขอบเขตและบริบทขององค์กร | 242327 | นำเสนอ First Draft | bar: มิ.ย. 2
1.5 | จัดทำ/ปรับปรุงนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 242327 | นำเสนอ First Draft | bar: มิ.ย. 2
1.6 | จัดทำ/ปรับปรุงวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | 242327 | นำเสนอ First Draft | bar: มิ.ย. 2
1.7 | จัดทำ/ปรับปรุงทรัพย์สินสารสนเทศ | 242327 | ส่ง Template ให้ทีมใส่ข้อมูล | bar: มิ.ย. 2
1.8 | ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย | 242338 | ส่ง Template ให้ทีมใส่ข้อมูล | bar: ก.ค. 1
1.8 | ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย (ต่อ) | 242346 | ทบทวน | bar: ก.ค. 1
2.8 | จัดทำ/ปรับปรุงเอกสารวิธีปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | 1963-08-03 | ส่งให้ลูกค้า Review แล้ว | bar: ส.ค. 2
3.8 | จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือวัดความสัมฤทธิ์ผลด้านความปลอดภัย | 1963-08-03 | ส่งให้ลูกค้า Review แล้ว | bar: ส.ค. 2
4.8 | จัดทำเอกสารสรุปมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SoA) | 1963-08-03 | ส่งให้ลูกค้า Review แล้ว | bar: ส.ค. 2
5.8 | สนับสนุนข้อมูลที่ต้องใช้ในการประชุมคณะกรรมการฯ (Management review) | 1963-08-14 | bar: ส.ค. 4
6.8 | อบรมตามข้อกำหนด ISMS Overview and Implementation | 242361 | Complete | bar: ก.ค. 4
2. ขั้นตอนการดำเนินการ (Operation)
2.1 | ติดตามการดำเนินการตามแผนการควบคุมความเสี่ยง | 1963-08-14 | bar: ส.ค. 4
2.2 | ดำเนินการศึกษาและตรวจสอบช่องโหว่ทางเทคนิค (Vulnerability Assessment) เพื่อทดสอบความปลอดภัยของสินทรัพย์และป้องกันช่องโหว่ที่สามารถเกิดขึ้น | 1963-08-07 | Complete | bar: ส.ค. 2
2.3 | ติดตามจัดเก็บหลักฐานการดำเนินงาน | 1963-08-14 | bar: ส.ค. 4
2.4 | ร่วมทดสอบ BCP และรายงานผล | 1963-08-14 | bar: ส.ค. 4
2.5 | อบรมตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ Security Awareness Training | 242394 | bar: ส.ค. 5
3. ขั้นตอนตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Evaluation)
3.1 | ติดตามการดำเนินการตามเกณฑ์วัดผลประสิทธิผลลัพธ์จากการปฏิบัติการควบคุมตามมาตรฐาน | 1963-08-14 | bar: ส.ค. 4
3.2 | สำรวจความเห็นและผลตอบรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 242383 | bar: ส.ค. 2
3.3 | เตรียมความพร้อมก่อนการตรวจสอบภายในระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | 242388 | bar: ส.ค. 3 to ส.ค. 5
3.4 | อบรมรมตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจประเมินภายใน (Internal audit ) | 242395 | bar: ส.ค. 5
3.5 | สนับสนุนการตรวจสอบภายในด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IA+Support IA) | 242401 | bar: ก.ย. 1
3.6 | สนับสนุนข้อมูลที่ต้องใช้ในการประชุมคณะกรรมการฯ (Management review) | 242409 | bar: ก.ย. 2
4. ขั้นตอนปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement)
4.1 | ติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความไม่สอดคล้องที่พบจาก Internal audit | 242409 | bar: ก.ย. 2 to ก.ย. 3
4.2 | สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบเพื่อขอใบรับรอง | 242416 | bar: ก.ย. 3
4.3 | สนับสนุนการตรวจรับรองระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจาก Certification Body (Stage 1) | 242423 | bar: ก.ย. 4
4.4 | สนับสนุนการตรวจรับรองระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจาก Certification Body (Stage 2) | 242437 | bar: ต.ค. 2
Man-days
Man-days rate
Man-days price
VAT 7%
Total